海南省知识产权局、海口市知识产权局、海口国家高新区联合开展企业专利“消零”试点工作方案

为全面实施知识产权战略纲要，贯彻落实2014年全国知识产权局长会议、全国专利事业发展战略推进计划和海南省科技与知识产权工作会议要求，进一步增强全省企业知识产权意识,提高企业专利申请数量和质量，推动产业转型升级，培养一批创新能力强、具有自主知识产权的企业，提升企业核心竞争力，结合海口国家高新区（以下简称高新区）发展实际，制定本方案。

- 总体思路

以增强高新区企业知识产权创造、管理、运用和保护能力为核心，以普及知识、培养人才、完善制度、制定战略、营造环境、政策引导、强化服务等为主要手段，以建立健全企业知识产权产出机制、运营机制、保护机制为目标，大幅度提高企业自主知识产权的拥有量和质量，提升企业核心竞争力，大力推动高新区企业自主创新能力，为实现海南科学发展、绿色崛起提供强有力的支撑。

二、工作范围

符合以下全部条件的企业可列入专利“消零”试点企业名录：

（一）在高新区范围内注册、投产或建厂的企业；

（二）截止2013年12月31日，无有效发明专利、实用新型专利授权量<3且外观设计专利授权量<5的企业；

（三）有意愿开展专利消零工作、配合相关工作安排，并希望得到专利服务与指导的企业。

三、工作目标

根据高新区知识产权现状的调研情况，对企业创新能力进行分析与分级，结合企业开展消零工作的积极性与主动性，确定2014年专利“消零”企业名录，共计企业30家。

（一）2014年工作目标

考虑到专利授权的时间较长，2014年工作目标以增加专利申请量为主，一是完成申请发明专利60件、实用新型专利90件、外观设计专利90件；二是园区专利申请与授权总量比2013年增加。

（二）2015年工作目标

完成30家企业的专利“消零”工作。处于公告阶段的专利，或通过合法购买、转让、许可等方式获取的专利，均列入授权专利范畴。符合以下条件之一的企业即可认定为完成专利“消零”工作：

1.发明专利授权量≥1；

2.实用新型专利授权量≥3；

3.外观设计专利授权量≥5。

四、工作步骤与任务

（一）前期准备与宣传阶段（2014年6月-7月）

1.宣传推广（6月底）。建立高新区企业总经理微信群，有针对性的发布推广信息。包括：专利的用途、专利申请与授权资助、“消零”企业专享优惠政策等信息，强化企业负责人的专利意识，引导企业实施知识产权战略。

2.确定专利“消零”企业名录。在调研的基础上，确定“消零”企业名单。

（二）启动与实施阶段（2014年8月-2015年12月）

1.召开启动会（8月）。省、市、园区知识产权部门联合相关部门，组织召开各级行政管理人员、专利咨询服务机构、“消零”企业参加的企业专利“消零”试点工作启动会议，安排部署工作。

2.指导帮助企业开展“消零”工作。充分发挥专利代理机构的作用，根据企业名录制定帮扶计划，通过深入企业挖掘专利源、指导专利文书撰写、组织专题培训等方式，开启企业专利申请意识、培养申请技巧、建立一整套知识产权工作机制，为企业后续推进知识产权工作奠定良好基础。

（三）部署调整阶段（2015年1月-3月）

1.确定2015年专利“消零”企业名录。在2014年工作的基础上，删除、新增部分企业，形成2015年专利“消零”企业名录。从中选择30家企业作为重点帮扶对象，确保完成2015年既定工作目标。

2.制定工作计划（3月）。综合考虑工作对象的行业分类、创新程度、工作难点等内容，制定2015年工作计划，并据此实施。

（四）评审验收阶段（2016年4-5月）

1.评审认证。各级知识产权管理部门、“消零”企业、专利咨询服务机构和认证机构协调一致，共同做好评审认证相关准备工作。按照《方案》要求，制定考核评分细则，按照评分标准和考核程序组织专家进行评审，确保评审公平公正。

2.总结分析。各级知识产权管理部门、消零企业、专利咨询服务机构总结消零工作中好的做法及经验，查找消零过程中存在的问题和不足，提出相关的合理化建议，上报工作总结和有关材料。

3.表彰奖励。组织召开消零工作总结表彰会议，对各级知识产权管理部门、消零企业、专利咨询服务机构等成绩突出的先进单位和个人给予物质奖励和精神奖励。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立海南省专利“消零”工作领导小组，下设办公室，指定专人负责，统筹各种资源向专项行动倾斜。领导小组成员名单如下：

主  任：杨天梁（省科技厅副厅长、省知识产权局局长）

副主任：朱东海（海口国家高新区管委会主任）

徐  伟（海口市科工信局局长）

成  员：钟  川（省科技厅专利管理处处长）

陈健卫（省科技厅保护协调处处长）

梁劲松（海口市科工信局副局长）

江雪岩（海口国家高新区科信局局长）

领导小组下设办公室，具体负责企业专利消零的日常工作。

办公室人员如下：

主  任：钟  川（兼）

副主任：冯振茂（省科技厅专利管理处副处长）

江雪岩（兼）

邱  林（海口市科工信局知识产权处处长）

成  员：姜海宽、李红、陈磊、许进清、彭煜中、禹颖、董璇、莫臻、戴巨龙、金华庆、赵磊。

办公室每半年召开1-2次会议，检查、指导、解决消零工作中出现的问题。

（二）落实分工负责制

省工作领导小组负责总体工作协调；相关省直部门配合；市、园区知识产权管理部门组织实施；咨询服务机构为企业提供咨询服务和指导；消零企业负责制定企业消零实施计划，建立工作机制并启动运行，完成内审和管评，并提出评审认定申请。

（三）给予适当扶持政策

省直有关部门结合自身职能，在项目、资金、政策等方面给予倾斜。对消零企业、专利服务机构申报省知识产权专项资金等给以优先支持；对消零企业给予“绿色通道”服务，在专利申请加快、专利费用减缓、许可合同备案、专利质押登记等方面给以优先安排；对消零企业在专利申请资助、企业贯标认定、知识产权优势企业认定、专利战略引导计划项目实施、专利权质押贷款补贴、专利奖评选等工作中给以优先支持。

（四）多渠道筹措工作资金，确保工作顺利开展。

省、市知识产权局安排一定数额的知识产权专项经费用于专利“消零”工作，鼓励各级有关部门和企业加大对知识产权工作的投入，多渠道筹措配套资金推动工作的顺利开展。

园区、市知识产权管理部门期限内完成本地区企业“消零”方案确定的专利申请、授权指标的，给予一定数额的资金奖励；超额完成任务的单位按比例增加奖励经费。

专利“消零”企业名录内获得专利授权的可按标准向省知识产权局申请专利资助，同时高新区管委会给予50%配套资助。